| **Мероприятия** |
| --- |
| Задача | Название мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата конца мероприятия | Тип | Ожидаемые итоги | Действия |
| Создание материально-технической и интеллектуально-просветительской базы для организации игр знатоков православной культуры, проведения лекториев и дискуссий православного содержания в г.Луганске и Луганской Народной Республике. | Проведение мониторинга интернет-пространства на предмет изучения базы игры "Зерно истины" и игр "Что?Где?Когда?", "Брейн-ринг" | 01.04.2018 | 01.05.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Создание базы вопросов для тренингов и игр: не менее 10 вопросов на одну встречу. Файл (конспект) базы вопросов.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49274) |    |
| Создание городской (республиканской) команды знатоков православной культуры для участия в международной игре "Зерно истины" (Крым). | Организационные сборы потенциальных участников клуба | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Организационное сопровождение | [Количество участников не менее 50 человек, учащихся средних и старших классов. Источники информации: школьный сайт, рекламные листовки, списки участников, отзывы.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal64085) |    |
| Привлечение к участию в проекте ученых-теологов, опытных миссионеров и педагогов из числа священнослужителей Луганской епархии УПЦ МП и РПЦ. | Лекторий (кандидат филологических наук, доцент кафедры теологии, священнослужитель, представитель городского (республиканского) центра) | 12.04.2018 | 12.04.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 30 учащихся средних и старших классов, привлеченных специалистов 1 и более. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план лектория, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49282) |    |
| Создание материально-технической и интеллектуально-просветительской базы для организации игр знатоков православной культуры, проведения лекториев и дискуссий православного содержания в г.Луганске и Луганской Народной Республике. | Приобретение оборудования для материально-технической базы клуба | 15.04.2018 | 01.05.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Приобретение и установка оборудования для проведения мероприятий.Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия - фотографии, описание приобретенного оборудования.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49273) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Тренинг для приобретения навыков игры в команде, развития внимания, логического мышления, гибкости ума | 19.04.2018 | 19.04.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 15 учащихся средних и старших классов, тренер 1. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план мероприятия, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49290) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Игра "Пасхальные встречи" (участие методического центра города(республики), администрации города(республики) | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 25 человек, зрителей не менее 30 человек, специалистов-жюри не менее трех. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, сценарный план проведения, объявления о игре, набор вопросов, скриншоты экрана монитора о представлении игры в интернете.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal63727) |    |
| Привлечение к участию в проекте ученых-теологов, опытных миссионеров и педагогов из числа священнослужителей Луганской епархии УПЦ МП и РПЦ. | Лекторий (кандидат педагогических, философских наук, доцент кафедры теологии, священнослужители, методический центр) | 03.05.2018 | 03.05.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 30 учащихся средних и старших классов, привлеченных специалистов 1 и более. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план лектория, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49283) |    |
| Привлечение к участию в проекте ученых-теологов, опытных миссионеров и педагогов из числа священнослужителей Луганской епархии УПЦ МП и РПЦ. | Дискуссия с участием священнослужителей, православных ученых | 08.05.2018 | 08.05.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 30 учащихся средних и старших классов, привлеченных специалистов 1 и более. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план мероприятия, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49286) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Тренинг для приобретения навыков игры в команде, развития внимания, логического мышления, гибкости ума | 17.05.2018 | 17.05.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 15учащихся средних и старших классов, тренер 1 . Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план мероприятия, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49276) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Игра "Троицкие встречи" (представители епархии, администрации города, управления образования) | 31.05.2018 | 31.05.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 25 человек, зрителей не менее 30 человек, специалистов-жюри не менее трех. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, сценарный план проведения, объявления о игре, набор вопросов, скриншоты экрана монитора о представлении игры в интернете..](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal63728) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Тренинг для приобретения навыков игры в команде, развития внимания, логического мышления, гибкости ума | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 15 учащихся средних и старших классов, тренер 1. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план мероприятия, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49291) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Тренинг для приобретения навыков игры в команде, развития внимания, логического мышления, гибкости ума | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 15 учащихся средних и старших классов, тренер 1. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план мероприятия, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal63729) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Тренинг для приобретения навыков игры в команде, развития внимания, логического мышления, гибкости ума | 16.08.2018 | 16.08.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 15 учащихся средних и старших классов, тренер 1. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, план мероприятия, тезисное содержание.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49287) |    |
| Создание городской (республиканской) команды знатоков православной культуры для участия в международной игре "Зерно истины" (Крым). | Тренировочная встреча для сплочения команды, решения организационных и психологических вопросов | 23.08.2018 | 23.08.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 10 человек, тренер и руководитель проекта, привлеченные специалисты городского клуба игры "Что? Где? Когда?". Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, сценарный план проведения.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal63774) |    |
| Проведение тренингов и игр, направленных на формирование у участников клуба углубленных знаний Священного Писания, а также ОПК и Закона Божьего, приобретение ими навыков публичных выступлений, умения формулировать мысль, принимать решения, развивать гибкость ума. | Игра "Успенские встречи" (представители методического центра города (республики) | 30.08.2018 | 30.08.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Количество участников не менее 20 человек, зрителей не менее 10 человек, специалистов-жюри не менее трех. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: фотографии, отзывы участников, сценарный план проведения, объявления о игре, набор вопросов,скриншоты экрана монитора о представлении игры в интернете. .](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49289) |    |
| Создание городской (республиканской) команды знатоков православной культуры для участия в международной игре "Зерно истины" (Крым). | Организационные сборы руководителей. родителей и участников команды, выезжающей на Международную игру "Зерно истины" (Крым) | 06.09.2018 | 06.09.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Число участников не менее 15 человек. Источники информации: на сайте школы, фото.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal63925) |    |
| Создание городской (республиканской) команды знатоков православной культуры для участия в международной игре "Зерно истины" (Крым). | Участие в международной игре "Зерно истины"(Крым) | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Мероприятия, направленные на решение данной задачи | [Участников поездки - команда из 8 человек, тренер и руководитель проекта. Источники информации, подтверждающие проведение мероприятия: сообщения в СМИ и интернете, фотографии, дневник поездки.](http://newpravkonkurs.ru/Order/Calendar?orderId=1700325#acordion_cal49293) |    |
| **Отчёты** |
| Промежуточный отчет | 15.06.2018 |  |
| Итоговый отчет | 01.10.2018 |  |